附件1

重点任务进度安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 责任主体 | 时间进度 |
| 一、突出问题专项治理行动 | | | |
| 1 | 诚信招生整顿 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 2 | 学籍信息核查 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 3 | 教学标准落地 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 4 | 实习管理规范 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 5 | 平安校园创建 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 二、管理制度标准建设行动 | | | |
| 6 | 学校章程建设 | 职业院校 | 高职院校2016年6月底前完成  中职示范校2016年底前完成 |
| 7 | 完善内部管理制度 | 职业院校 | 2018年6月底前完成 |
| 8 | 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | 省教育厅 | 2018年6月底前完成 |
| 三、管理队伍能力建设行动 | | | |
| 9 | 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | 职业院校 | 2018年底前完成中层以上管理干部轮训；持续实施 |
| 10 | 组织开展管理经验交流和培训活动 | 省教育厅 | 持续实施 |
| 四、管理信息化水平提升行动 | | | |
| 11 | 建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 省教育厅、职业院校 | 2018年12月底前完成 |
| 12 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 省教育厅、职业院校 | 持续实施 |
| 13 | 组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | 各级教育行政部门 | 2017年12月底开展并持续实施 |
| 五、学校文化育人创新行动 | | | |
| 14 | 组织开展学校核心文化评比活动 | 省市教育行政部门  职业院校 | 二年一次，持续实施 |
| 15 | 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | 职业院校 | 持续实施 |
| 六、质量保证体系完善行动 | | | |
| 16 | 建立省级教学质量监控中心 | 省教育厅 | 2017年底 |
| 17 | 完善职业教育质量年度报告制度 | 省教育厅 | 2016年底 |